## 1_Cotizacion
Concepto	Tiempo(días)	Costo Operacional
Desarrollo Software	36	10.357.143
Reuniones	3	120.000
Compra de Servidores		500.000
Compra de Dominio		60.000

Costo Total Proyecto:		11.037.143

Nota: Días laborables, no dias calendario

Ganancia
% de ganancia proyecto pequeño	30	14.348.286
% de ganancia proyecto mediano	27
% de ganancia proyecto Grande	20

Nota: Pueden cambiar según las circunstancias individuales de cada proyecto y negocio.

## 2__Datos_Base
Concepto	Valor	Valor Dia
Salario de Director de Proyecto	4.500.000	160.714		Fuente talen.com	https://co.talent.com/salary?job

Salario Testers	4.000.000	142.857
Costo Transporte	10.000	10.000
Costo reuniones	30.000
Salario FullStack	4.000.000	142.857
Dias laborables	28
Costos Administrativos	200.000

Nivel Dificultad
1	Bajo
2	Medio - Bajo
3	Medio
4	Medio - Alto
5	Alto

Nota: El nivel dificultad lo define el desarrollador por modulo

## 3__Estudio_deProyecto
Desarrollo WEB
Fases Proyecto	Especificación	Tiempo(días)	Nivel / Dificultad	Implicados	Fecha de Inicio	Fecha de Entrega
Levantamiento de Requerimientos	Requerimientos funcionales	1	1	Director de Proyecto	lunes, marzo 04, 2024	lunes, marzo 04, 2024
	Requerimientos no funcionales	1	1	Director de Proyecto	martes, marzo 05, 2024	miércoles, marzo 06, 2024
Estructuración	Estructura de Base de datos	2	2	Fullstack	miércoles, marzo 06, 2024	viernes, marzo 08, 2024
	Esquema de Módulos y estructuración	2	3	Fullstack	viernes, marzo 08, 2024	domingo, marzo 10, 2024
Preparación de Desarrollo	Configuración de Framework	1	1	Fullstack	lunes, marzo 11, 2024	lunes, marzo 11, 2024
	Configuración de Base de datos y servidor	2	3	Fullstack	martes, marzo 12, 2024	jueves, marzo 14, 2024
Desarrollo	Creación de Estructura de Base de datos	1	1	Fullstack	viernes, marzo 15, 2024	viernes, marzo 15, 2024
	Creación Inicio Sesion	2	2	Fullstack	sábado, marzo 16, 2024	lunes, marzo 18, 2024
	Creación modulos vista Cliente	3	3	Fullstack	martes, marzo 19, 2024	jueves, marzo 21, 2024
	Creación modulos vista Colaborador	5	5	Fullstack	viernes, marzo 22, 2024	miércoles, marzo 27, 2024
	Creación modulos vista Administrador	5	3	Fullstack	jueves, marzo 28, 2024	miércoles, abril 03, 2024

Pruebas y Corrección de Bugs	Pruebas de Módulos	4	3	Tester	jueves, abril 04, 2024	lunes, abril 08, 2024
	Pruebas Unitarias	1	3	Fullstack	viernes, abril 05, 2024	viernes, abril 05, 2024
	Pruebas estrés	1	3	Fullstack	sábado, abril 06, 2024	sábado, abril 06, 2024
	Pruebas usabilidad	2	3	Fullstack	domingo, abril 07, 2024	domingo, abril 07, 2024
	Aceptación Usuario	1	2	Fullstack	lunes, abril 08, 2024	lunes, abril 08, 2024
Despliegue	Poner en la web el sistema	2	4	Fullstack	martes, abril 09, 2024	viernes, abril 12, 2024

	Total (tiempo)	36

Personal Utilizado	Cantidad	Valor Día	Días	Valor Personal
Director de Proyecto	1	160.714	36	5.785.714
FullStack	1	142.857	28	4.000.000
Programador	0	0	0	0
Ing. Base de datos y servidor	0	0	0	0
Tester	1	142.857	4	571.429	Prestación de Servicios

Total	3			10.357.143

Reuniones pactadas	Costo
3	40.000
Total	120.000

Importante:
habilidades de la persona	Entre mas habilidad – tiempo de desarrollo
tiempo de desarrollo de la aplicación, algunos clientes tienen como prioridad esto